## Инструкция
Инструкция по работе с шаблоном расчета OEI
Файл предназначен для ввода фактических данных по работам и автоматического расчета показателей эффективности исполнения: A, P, Q, OEI и дополнительных диагностических индикаторов.
1. Состав книги
N | Лист | Что находится на листе | Когда использовать
1 | Расчет OEI | Основной рабочий лист: ввод исходных данных и автоматический расчет показателей. | При каждом расчете за период.
2 | Методика OEI | Описание логики показателя, формулы, пример расчета и целевые ориентиры. | Для ознакомления и обоснования методики.
3 | Инструкция | Краткий порядок работы с файлом и правила заполнения. | Перед началом заполнения и при передаче файла другим пользователям.
2. Порядок заполнения
Шаг | Действие | Что заполнить / проверить | Результат
1 | Откройте лист «Расчет OEI». | Укажите период расчета, объект/подразделение и ответственного. | Расчет будет привязан к конкретному периоду и объекту.
2 | Заполните желтые ячейки. | Введите фактические значения: запланированные, начатые, завершенные работы, работы в срок, принятые с первого раза и другие исходные данные. | Зеленые ячейки пересчитаются автоматически.
3 | Проверьте контрольные сообщения. | Если в колонке «Контроль» появилось предупреждение, проверьте исходные значения. | Снижается риск ошибки в итоговом OEI.
4 | Посмотрите блок «Автоматический расчет показателей». | Оцените A, P, Q, OEI и дополнительные показатели. | Получите итоговую картину эффективности исполнения.
5 | Сопоставьте результат с целевыми ориентирами. | Используйте колонку «Вывод» и лист «Методика OEI». | Понятно, где норма, а где нужна управленческая реакция.
3. Цветовая логика
Цвет | Назначение | Что делать пользователю | Пример
Желтый | Ячейки для ручного ввода исходных данных. | Можно редактировать. | Количество запланированных работ, количество сотрудников.
Зеленый | Расчетные ячейки с формулами. | Не редактировать вручную. | OEI, A, P, Q, индекс состояния объекта.
Синий | Заголовки разделов и таблиц. | Использовать для навигации. | Блок «Автоматический расчет показателей».
Серый | Пояснения и примечания. | Читать как справочную информацию. | Подсказки по использованию шаблона.
4. Как читать показатели
Показатель | Смысл | Формула | Как интерпретировать
A | Доля работ, которые были начаты. | Начатые / запланированные | Низкое значение указывает на проблемы планирования или запуска работ.
P | Доля начатых работ, выполненных в срок. | В срок / начатые | Низкое значение показывает просрочки и сбои дисциплины исполнения.
Q | Доля завершенных работ, принятых с первого раза. | Принятые с первого раза / завершенные | Низкое значение указывает на проблемы качества результата.
OEI | Итоговая эффективность исполнения. | A x P x Q | 75-85% — целевой диапазон, ниже 75% — требуется анализ причин.
Индекс состояния объекта | Комплексная оценка достоверности данных и состояния объекта. | Достоверность x состояние | Выше 70% — нормальный ориентир для управленческого контроля.
5. Правила аккуратной работы
N | Правило | Почему важно | Комментарий
1 | Не удаляйте строки и столбцы на листе «Расчет OEI». | Формулы могут потерять ссылки на исходные данные. | Если нужен новый показатель, лучше добавить его ниже существующих блоков.
2 | Не заменяйте формулы в зеленых ячейках вручную. | Итоговый расчет перестанет обновляться автоматически. | Если формулу случайно стерли, восстановите файл из резервной копии.
3 | Используйте одинаковый период для всех исходных данных. | Смешение периодов искажает OEI. | Например, все значения только за февраль 2026 года.
4 | Проверяйте, что числители не превышают логические знаменатели. | Например, начатых работ не должно быть больше запланированных без пояснения. | Иначе показатель может быть некорректным.
5 | После заполнения сохраните файл под понятным именем. | Так проще хранить расчеты по периодам. | Например: «Расчет OEI ООО УК 1 февраль 2026.xlsx».
6. Мини-памятка
Главное правило: пользователь меняет только желтые ячейки с исходными данными. Все итоговые значения на расчетном листе должны появляться автоматически. Если результат кажется странным, сначала проверьте исходные числа и период расчета, затем сверяйтесь с листом «Методика OEI».

## Расчет OEI
Рабочий шаблон расчета OEI
Заполните желтые ячейки исходными данными. Зеленые ячейки рассчитываются автоматически по формулам.
Период расчета
Объект / подразделение
Ответственный
Исходные данные для ввода
Показатель | Значение | Ед. изм. | Источник / комментарий | Связанный расчет | Контроль
Количество запланированных работ | 100 | шт. | План работ, технологические карты | A
Количество начатых работ | 95 | шт. | Статусы «В работе» и «Выполнено» | A, P
Количество завершенных работ | 85 | шт. | Работы в статусе «Выполнено» | Q
Количество работ, выполненных в срок | 80 | шт. | Работы, закрытые до регламентного срока | P
Количество работ, принятых с первого раза | 76 | шт. | Приемка без возврата и отрицательных отзывов | Q
Количество сотрудников | 10 | чел. | Штат/исполнители за период | Заданий на сотрудника
Запланировано ППР | 60 | шт. | План ППР | Доля ППР
Выполнено ППР | 54 | шт. | Факт ППР | Доля ППР
Время на сбор сводки ДО | 10 | час/дн. | Хронометраж до внедрения | Отчетность
Время на сбор сводки ПОСЛЕ | 2 | час/дн. | Хронометраж после внедрения | Отчетность
Назначенные осмотры | 40 | шт. | Плановые осмотры | Достоверность
Невыполненные/просроченные осмотры | 5 | шт. | Просроченные и не закрытые осмотры | Достоверность
Выполненные плановые работы | 54 | шт. | Факт плановых работ | Достоверность
Всего заданий | 120 | шт. | Все задания за период | Состояние, задания/сотрудника
Осмотры с проблемой | 18 | шт. | Выявленные проблемы по итогам осмотров | Состояние
Работы по устранению проблем | 15 | шт. | Задачи, созданные и выполненные по проблемам | Состояние
Просроченные плановые работы | 4 | шт. | ППР с нарушением срока | Состояние
Незавершенные работы по проблемам | 3 | шт. | Открытые задачи по выявленным проблемам | Состояние
Автоматический расчет показателей
Показатель | Формула | Результат | Целевой ориентир | Источник данных | Вывод
A — выполнение плана | Начатые / запланированные | 95% | >=95% | Навигатор / журнал заданий | Норма
P — своевременность | Выполнено в срок / начатые | 84.21% | >=85% | Статусы заданий | Есть риск просрочек
Q — качество | Принято с первого раза / завершенные | 89.41% | >=95% | Приемка, фото, отзывы | Проверить качество выполнения
OEI | A x P x Q | 71.53% | 75-85% | Расчет по трем коэффициентам | Ниже целевого уровня
Заданий на сотрудника | Всего заданий / сотрудники | 12 | Рост без потери качества | Выгрузка заданий, штат | Рассчитано
Доля выполненных ППР | Выполнено ППР / запланировано ППР | 90% | 85-95% | План и факт ППР | Норма
Сокращение времени отчетности | (ДО - ПОСЛЕ) / ДО | 80% | до 80% | Хронометраж, отчеты | Достигнуто
Достоверность данных | ((Осмотры - просрочки) + 0,1 x плановые работы) / осмотры | 101% | >85% | Осмотры, плановые работы | Данные достаточны
Состояние объекта | (Всего заданий - осмотры с проблемой + работы по устранению - 0,1 x просроченные ППР - незавершенные работы) / всего заданий | 94.67% | >85% | Задания, осмотры, работы по проблемам | Хорошее состояние
Индекс состояния объекта | Достоверность x состояние объекта | 80.8% | >70% | Расчет по двум показателям | Норма
Примечание: при необходимости замените демонстрационные значения в желтых ячейках на фактические данные за нужный период. Формулы пересчитаются автоматически.
Note on B3: Например: февраль 2026 г.
Note on B4: Например: УК «Астра» / конкретный МКД / участок.

## Методика OEI
Методика расчета OEI
OEI (Overall Execution / Implementation Effectiveness) — интегральный показатель эффективности исполнения работ.
1. Назначение показателя | OEI показывает, какая доля запланированных работ реально выполнена своевременно и качественно. Показатель полезен для оценки процессов эксплуатации, технического обслуживания и контроля выполнения задач.
2. Итоговая формула | OEI = A x P x Q x 100%
Примечание | A — выполнение плана; P — своевременность; Q — качество.
3. A — выполнение плана | A = количество начатых работ / количество запланированных работ
Примечание | Низкое значение указывает на проблемы планирования, распределения задач или доступа к объектам.
4. P — своевременность | P = количество работ, выполненных в срок / количество начатых работ
Примечание | Показывает дисциплину исполнения и соблюдение регламентных сроков.
5. Q — качество | Q = количество работ, принятых с первого раза / количество завершенных работ
Примечание | Отражает долю работ, закрытых без возврата на доработку и отрицательных замечаний.
6. Пример расчета | Запланировано 100 работ, начато 95, в срок выполнено 80, завершено 85, принято с первого раза 76. A = 95/100 = 95%; P = 80/95 = 84,2%; Q = 76/85 = 89,4%; OEI = 95% x 84,2% x 89,4% = 71,4%.
Примечание | В расчетном листе пример пересчитывается автоматически при замене исходных данных.
7. Дополнительные показатели | Достоверность данных, состояние объекта, индекс состояния объекта, задания на сотрудника, доля выполненных ППР и сокращение времени отчетности помогают понять причины изменения OEI.
Примечание | Эти показатели не заменяют OEI, а раскрывают факторы результата.
8. Интерпретация | OEI ниже 75% — требуется анализ причин; 75-85% — целевой рабочий диапазон; выше 85% — высокий уровень исполнения при условии сохранения качества данных.
Примечание | Пороговые значения можно уточнять под требования проекта или организации.
Целевые ориентиры
Показатель | Типовое значение «до» | Целевое значение «после»
OEI | 20-40% | 75-85%
Достоверность данных | <70% | >85%
Состояние объекта | <60% | >85%
Индекс состояния объекта | <40% | >70%
Доля выполненных ППР | ниже 70% | 85-95%
Сокращение времени отчетности | без автоматизации | до 80%