## Содержание
Приложение Б1.
Содержание. Дорожная карта диагностики и улучшения процесса
Мастер-план диагностики и улучшения процесса. Идите по навигатору сверху вниз: выполните шаг, зафиксируйте результат, отметьте статус и переходите дальше. Финальный шаг объединяет сравнение было-стало и итоговый отчет.
№ | Лист | Назначение | Ссылка
1 | Фазы_проекта | Крупные фазы проекта и результаты каждой фазы. | перейти
2 | Ключевые_события | Ключевые_события | перейти
3 | Инструкция_навигатора | Как работать с навигатором, сроками и статусами. | перейти
4 | Навигатор_со_сроками | Подробный план шагов с длительностью, датами и статусом. | перейти
5 | Схема_навигатора | Визуальная схема движения по фазам. | перейти
6 | Схема_маршрута | Схема_маршрута | перейти
7 | Контроль_готовности | Проверка готовности результатов перед переходом дальше. | перейти

## Фазы_проекта
Фазы проекта
Фазы плана диагностики крупными блоками.
Подробные действия находятся на листе Навигатор_со_сроками.
№ | Фаза | Рабочая цель | Ключевые события | Результат фазы | Длительность, раб. дн.
1 | Старт и подготовка | Выбрать проблемную зону, затем один процесс внутри нее и зафиксировать предварительные рамки работы. | 1. Старт; 2. Подготовка | Проблемная зона с фактами, выбранный процесс, предварительный паспорт процесса, план диагностики. | 11
2 | Диагностика текущего состояния | Собрать данные (факты), описать текущее состояние процесса и определить главные проблемы. | 3. Сбор фактов; 4. Анализ | Собранные факты, карта текущего состояния, зарегистрированные проблемы, выявлены коренные причины. | 15
3 | Разработка и внедрение улучшений | Подготовить целевое состояние, составить план мероприятий и вести рабочие встречи по выполнению. | 5. Разработка улучшений; 6. Внедрение | Целевое состояние, план мероприятий, факт выполнения, статусы и решения по отклонениям. | 16
4 | Закрепление и отчет | Повторно измерить процесс теми же способами, сравнить результат, посчитать эффект и оформить итоговый отчет для директора. | 7. Закрепление; Срок предоставления итогового отчета | Повторный замер, сравнение было-стало, экономический и управленческий эффект, решения для закрепления. | 6
|  |  |  | Итого, раб. дн. | 48

## Ключевые_события
Ключевые события диагностики и улучшения
Ознакомьтесь с ключевыми событиями, здесь отражен результат каждого шага диагностики.
Ключевое событие | Что делаем | Рабочее действие | Что получается на выходе | Как понять, что готово | Следующий переход
1. Старт | Выбрать проблемную зону | Инициатор выбирает зону, где проблема заметна и повторяется; заполняет бланки, матрицу приоритета и назначает координатора диагностики. | Проблемная зона; факты выбора; матрица приоритета; координатор диагностики. | Есть понятное объяснение, почему эту зону нужно диагностировать сейчас. | 2. Подготовка
2. Подготовка | Выбрать процесс и подготовить рамки работы | Выбрать один процесс внутри проблемной зоны, описать границы, сформировать рабочую группу процесса, заполнить предварительный паспорт и подготовить план диагностики. | Выбранный процесс; начало и окончание; роли участников и получатель результата; предварительный паспорт; план диагностики и сбора фактов. | Процесс, границы, участники и данные для проверки понятны. Базовые значения и цели в паспорте не придуманы заранее. | 3. Сбор фактов
3. Сбор фактов | Собрать подтверждения по процессу | Провести опросы, замеры времени, проверку загрузки, перемещений и доступных журналов. | Ответы; замеры; данные по загрузке, перемещениям и журналам; отметка, если данных нет. | Есть факты, с которыми можно переходить к анализу. | 4. Анализ
4. Анализ | Описать текущее состояние и проблемы | Собрать данные (факты) в рабочие материалы анализа, зарегистрировать проблемы и разобрать причины через 5 почему? и диаграмму Исикавы. | Описание текущего состояния; перечень проблем; причины по 5 почему? и диаграмме Исикавы. | Проблемы подтверждены фактами (данные хронометража, анкетирования, Спагетти), причины записаны. | 5. Разработка улучшений
5. Разработка улучшений | Подготовить решения, план и сопровождение выполнения | Описать целевое состояние процесса, составить план мероприятий и договориться, как команда будет вести факт, статусы и решения рабочих встреч. | Целевое состояние; план мероприятий; ответственные; сроки; ожидаемый результат; порядок рабочих встреч. | Для каждой важной проблемы есть решение, срок и ответственный. Понятно, как фиксировать факт и отклонения. | 6. Внедрение
6. Внедрение | Проверить решения в работе | Выполнять мероприятия по плану из Шага 11, проводить рабочие встречи, обновлять факт, смотреть статусы и фиксировать причины отклонений. | Факт выполнения; статусы; решения рабочих встреч; подтверждение запуска изменений. | Понятно, что сделано, что отклонено, какое решение принято и какие изменения готовы к повторному замеру. | 7. Закрепление
7. Закрепление | Проверить результат и оформить итог | Провести повторный замер теми же способами, сравнить было-стало, посчитать эффект во времени и деньгах, объяснить отклонения и оформить итоговый отчет. | Повторный замер; сравнение было-стало; экономический и управленческий эффект; выводы; решения для закрепления; итоговый отчет. | Результат подтвержден фактами, эффект показан понятно, директор видит что изменилось и какие решения нужно закрепить. | Срок предоставления итогового отчета
Срок предоставления итогового отчета | Передать итоговый отчет | Передать заполненный итоговый отчет из Шага 13: с эффектом, выводами и решениями для закрепления. | Итоговый отчет передан. | Дата отчета соблюдена или отклонение объяснено. | Завершение

## Инструкция_навигатора
Инструкция_навигатора
Инструкция.
Как работать с листом "Навигатор_со _сроками"
Введите дату старта | На листе Навигатор_со_сроками измените только дату старта в ячейке I4. Остальные даты пересчитаются автоматически.
Идите по шагам сверху вниз | Каждая строка навигатора - отдельный пронумерованный шаг. Не пропускайте строку, пока результат шага не готов.
Открывайте нужный материал | В колонке Рабочий файл указано, какой рабочий материал нужен на этом шаге.
Проверяйте результат | Перед переходом дальше сравните свой результат с колонкой Плановый результат на листе Навигатор_со_сроками в столбце F -плановый результат.
Отмечайте статус | В колонке Статус, в выпадающем списке, выберите: Не начато, В работе, Готово или Отложено.
Следите за сроком | Колонка Срок по дате показывает, идет ли работа по плану.

## Навигатор_со_сроками
Навигатор со сроками
Введите дату старта в ячейку I4, затем отмечайте статус по каждому шагу. Плановые даты считаются по рабочим дням.
[7 empty] | Дата старта | 2026-07-23 | Меняйте только дату старта
№ | Фаза | Ключевое событие | Рабочий файл | Что надо сделать | Плановый результат | Длит., раб. дн. | Начало | Окончание | Статус | Срок по дате
1 | Старт и подготовка | 1. Старт | Шаг 01. Выбор проблемной зоны | Выбрать проблемную зону по фактам, заполнить бланки выбора и матрицу приоритета, назначить координатора диагностики. | Проблемная зона выбрана и подтверждена фактами. | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Готово | закрыто
2 | Старт и подготовка | 2. Подготовка | Шаг 02. Выбор процесса | Выбрать один процесс внутри проблемной зоны, записать начало, окончание, участников, получателя результата и источники фактов. | Один измеримый процесс выбран, границы и участники понятны. | 3 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Готово | закрыто
3 | Старт и подготовка | 2. Подготовка | Шаг 03. Предварительный паспорт процесса | Заполнить предварительный паспорт: процесс, границы, владелец процесса, участники, получатели результата, показатели без базовых значений и целей, ключевые события и срок отчета. | Предварительный паспорт заполнен как рамка диагностики. | 3 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | Готово | закрыто
4 | Старт и подготовка | 2. Подготовка | Шаг 04. План диагностики и сбора данных | Построить укрупненную карту процесса. Определить, какие данные (цифры) нужны, где их взять, кто собирает и в какие сроки. | План диагностики и сбора данных готов. | 4 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | Готово | закрыто
5 | Диагностика текущего состояния | 3. Сбор данных | Шаг 05. Сбор данных. Опрос участников процесса. | Собрать ответы, оценки и пояснения по работе на каждом этапе процесса. | Ответы собраны и сведены. | 3 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Готово | закрыто
6 | Диагностика текущего состояния | 3. Сбор данных | Шаг 06. Замеры времени и загрузки | Зафиксировать время действий, ожиданий, потерь и загрузку участников процесса. | Замеры времени и загрузки обработаны. | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | Готово | закрыто
7 | Диагностика текущего состояния | 3. Сбор данных | Шаг 07. Проверка перемещений и данных | Зафиксировать перемещения, маршруты, повторные проходы и проверить доступные журналы или выгрузки. | Данные по перемещениям и журналам готовы. | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | Готово | закрыто
8 | Диагностика текущего состояния | 4. Анализ | Шаг 08. Карта текущего состояния | Собрать данные по этапам процесса и показать, как процесс работает сейчас. Записать подтвержденные проблемы: где они возникают и какими данными подтверждены. | Карта текущего состояния заполнена данными. | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Готово | закрыто
9 | Диагностика текущего состояния | 4. Анализ | Шаг 09. Анализ причин | Выбрать главные проблемы и разобрать причины через 5 почему? и диаграмму Исикавы. | Причины ключевых проблем зафиксированы. | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Готово | закрыто
10 | Разработка и внедрение улучшений | 5. Разработка улучшений | Шаг 10. Целевое состояние процесса | Описать, как должен работать процесс после устранения проблем. | Целевое состояние согласовано. | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | Готово | закрыто
11 | Разработка и внедрение улучшений | 5. Разработка улучшений; 6. Внедрение | Шаг 11. План мероприятий и рабочие встречи | Составить план мероприятий, назначить ответственных и сроки. Затем в этом же файле вести факт, статусы, рабочие встречи, причины отклонений и решения. | План мероприятий готов и используется для контроля выполнения: заполнены план/факт, статусы, решения встреч и причины отклонений. | 14 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Готово | закрыто
12 | Закрепление и отчет | 7. Закрепление | Шаг 12. Повторный замер | Повторно собрать факты теми же способами, что при первом замере: опрос, хронометраж, проверка перемещений/Спагетти и журналы. | Новые значения показателей собраны в сопоставимом виде. | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | Готово | закрыто
13 | Закрепление и отчет | 7. Закрепление; Срок предоставления итогового отчета | Шаг 13. Сравнение было-стало и итоговый отчет | Сравнить исходные значения, цели и результаты повторного замера. Посчитать эффект во времени и деньгах, описать управленческий эффект, отклонения и решения для закрепления. | Сравнение было-стало заполнено, эффект посчитан или честно обозначен как ожидаемый/потенциал, итоговый отчет готов для директора. | 3 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | Готово | закрыто
[5 empty] | Итого, раб. дн. | 48 | 2026-07-23 | 2026-09-28 | Готово | закрыто
Formulas:
Начало = WORKDAY([Окончание, row above],1)
Окончание = WORKDAY([Начало],[Длит., раб. дн.]-1)
Окончание = [Окончание, row above]
Срок по дате = IF([Статус]="Готово","закрыто",IF(TODAY()>[Окончание],"срок вышел",IF(TODAY()>=[Начало],"в работе","не начато")))

## Схема_маршрута
Схема маршрута диагностики
Маршрут читается сверху вниз: сначала выбираем процесс и собираем факты, потом анализируем причины, внедряем решения, повторно измеряем и оформляем итоговый отчет.
№ | Блок | Шаги | Что должно получиться
1 | Старт и подготовка | Шаги 01-04 | Проблемная зона выбрана, процесс определен, паспорт и план сбора фактов готовы.
2 | Сбор фактов | Шаги 05-07 | Опросы, хронометраж, перемещения и доступные журналы собраны.
3 | Анализ текущего состояния | Шаги 08-09 | Карта текущего состояния, проблемы и коренные причины зафиксированы.
4 | Разработка и внедрение улучшений | Шаги 10-11 | Целевое состояние описано, план мероприятий ведется на рабочих встречах.
5 | Закрепление и отчет | Шаги 12-13 | Повторный замер выполнен теми же способами, сравнение было-стало, эффект и итоговый отчет для директора готовы.

## Схема_навигатора
Схема навигатора
Читайте схему сверху вниз в каждой фазе. Подробные сроки и статусы ведутся на листе Навигатор_со_сроками.
ЭТАП | ЭТАП | ЭТАП | ЭТАП
1. Старт и подготовка 11 раб. дн. | 2. Диагностика текущего состояния 15 раб. дн. | 3. Разработка и внедрение улучшений 16 раб. дн. | 4. Закрепление и отчет 6 раб. дн.
Ключевые события | Ключевые события | Ключевые события | Ключевые события
Шаг 01. Выбор проблемной зоны Факты, бланки выбора, матрица приоритета | Шаг 05. Опрос участников и получателей Ответы, оценки и пояснения | Шаг 10. Целевое состояние процесса Как процесс должен работать после изменений | Шаг 12. Повторный замер Опрос, хронометраж и Спагетти тем же способом
Шаг 02. Выбор процесса Один процесс, начало, окончание, участники | Шаг 06. Замеры времени и загрузки Время действий, ожиданий, потерь и загрузка | Шаг 11. План мероприятий и рабочие встречи План, факт, статусы, отклонения и решения | Шаг 13. Сравнение было-стало и итоговый отчет Эффект во времени, деньгах, управлении и решения для закрепления
Шаг 03. Предварительный паспорт процесса Владелец, границы, участники, показатели без цифр | Шаг 07. Проверка перемещений и данных Маршруты, журналы, выгрузки
Шаг 04. План диагностики и сбора данных (фактов) Какие данные нужны, где взять, кто собирает | Шаг 08. Карта текущего состояния Процесс как он работает сейчас. Регистрация проблем Где проблема и каким фактом подтверждена
Шаг 09. Анализ причин 5 почему? и диаграмма Исикавы
Итог фазы: Проблемная зона с фактами, выбранный процесс, предварительный паспорт процесса, план диагностики. | Итог фазы: Собранные данные (факты), карта текущего состояния, зарегистрированные проблемы, причины. | Итог фазы: Целевое состояние, план мероприятий, рабочие встречи, факт выполнения, статусы и решения по отклонениям. | Итог фазы: Повторный замер, сравнение было-стало, эффект, выводы и итоговый отчет для директора.
Как работать: откройте Навигатор_со_сроками, измените дату старта в I4, затем отмечайте статус каждого шага. Переходите дальше только когда результат шага готов.

## Контроль_готовности
Контроль готовности
Используйте этот лист как простую проверку: результат шага готов, можно переходить дальше.
№ | Проверочный вопрос | Ответ | Что исправить, если ответ нет
1 | Проблемная зона выбрана по фактам, заполнены бланки выбора и матрица приоритета. | Да | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагу 01.
2 | Выбран один процесс с понятным началом, окончанием, участниками и получателем результата. | Да | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагу 02.
3 | Предварительный паспорт процесса заполнен: границы, участники, получатели, показатели без базовых значений и целей. | Нет | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагу 03.
4 | План диагностики и сбора фактов подготовлен. | Частично | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагу 04.
5 | Данные собраны из опросов, замеров, проверки перемещений или журналов. | Частично | Доберите недостающие данные (факты) на Шагах 05-07.
6 | Текущее состояние описано и заполнены данные, проблемы зарегистрированы. | Частично | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагам 08-09.
7 | Причины ключевых проблем разобраны через 5 почему? и диаграмму Исикавы. | Частично | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагу 09.
8 | Целевое состояние согласовано, план мероприятий составлен, а порядок рабочих встреч и фиксации отклонений понятен. | Нет | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагам 10-11.
9 | План мероприятий ведется на рабочих встречах: факт, статусы, причины отклонений и решения зафиксированы. | Нет | Вернитесь к Шагу 11 и заполните факт, статусы и решения по отклонениям.
10 | Повторный замер готов: данные собраны теми же способами, что и первый раз. | Нет | Вернитесь, изучите, выполните действия по Шагу 12.
11 | Сравнение было-стало заполнено, эффект во времени/деньгах/управлении понятен, итоговый отчет готов для директора. | Нет | Завершите Шаг 13: заполните универсальный шаблон сравнения, эффект и итоговый отчет.
Note on C4: Автор: Выберите из выпадающего списка