## Содержание
Приложение Б12.
Содержание
Шаг 11. План мероприятий
В этом файле есть пример и пустой шаблон на одном формате плана. Сначала прочитайте инструкцию, затем при необходимости расставьте приоритет проблем, посмотрите заполненный пример на листе «План мероприятий» и заполните чистый лист «Шаблон_плана_мероприятий».
№ | Лист | Назначение | Ссылка
1 | Инструкция | Что нужно сделать на Шаге 11, откуда брать данные, как заполнять план/факт и как вести рабочие встречи по выполнению мероприятий. | перейти
2 | Как описать мероприятие | Подсказка простым языком: как из проблемы, причины и целевого состояния получить понятное мероприятие. | перейти
3 | Приоритет проблем | Лист для выбора главных проблем из карты текущего состояния перед заполнением плана мероприятий. | перейти
4 | План мероприятий | Заполненный пример с Гантом: проблема, мероприятие, показатель, «Было», «Цель», ответственный, сроки План/Факт. | перейти
5 | Шаблон_плана_мероприятий | Пустой рабочий шаблон: план мероприятий, факт выполнения, статусы и короткая фиксация решений рабочей группы внизу листа. | перейти
6 | Чек-лист | Проверьте себя перед переходом на другой шаг | перейти

## Инструкция
Инструкция
Шаг 11. План мероприятий. Инструкция для заполнения
Зачем нужен этот шаг | После Шага 10 у вас есть целевое состояние процесса. Теперь нужно превратить его в план действий: что делаем, кто отвечает, когда делаем, какой показатель меняем и как поймём, что работа выполнена.
Где пример, а где заполнять | Лист «Приоритет проблем» помогает выбрать, какие проблемы брать в работу. Лист «План мероприятий» уже заполнен как пример и показывает, как должен выглядеть план вместе с Гантом. Для своей работы используйте лист «Шаблон_плана_мероприятий»: он пустой, но устроен точно так же.
Что брать из предыдущих шагов | Из Шага 08 возьмите номер и формулировку проблемы из карты текущего состояния. «Проблемы и их номера вы записали в листе «Влияние потерь» (Шаг 08) или в карте текущего состояния. Если вы вели нумерацию проблем в карте, переносите те же номера». Из Шага 09 возьмите коренную причину. Из Шага 10 возьмите целевое решение и целевые значения. Из паспорта процесса возьмите показатели, значения «Базовый» и «Цель», владельца процесса и ответственных участников.
Как заполнить строку «План» | 1. Внесите номер проблемы из карты текущего состояния. 2. Запишите проблему простыми словами. 3. Запишите мероприятие: конкретное действие, а не пожелание. 4. Укажите показатель, «Было», «Цель» и ожидаемое улучшение. 5. Назначьте ответственного. 6. Поставьте даты начала и окончания. После этого в поле Ганта появится плановая полоса.
Как заполнить строку «Факт» | Строку «Факт» заполняют не заранее, а во время выполнения мероприятий. Когда работа началась, поставьте фактическую дату начала. Когда завершилась - дату окончания. Если факт ушёл позже плана, не исправляйте плановую дату задним числом: так потеряется честная картина. Запишите причину отклонения и решение рабочей группы внизу листа «План мероприятий», в блоке «Рабочие встречи и отклонения».
Как понять, что план готов | План готов, когда по каждой важной проблеме есть понятное мероприятие, показатель «Было/Цель», ответственный, срок, способ проверки и полоса в Ганте. После этого файл не закрывают «в архив»: на рабочих встречах его открывают снова, обновляют факт, смотрят кружочки статуса и коротко фиксируют решения по отклонениям внизу этого же листа.
Как работать с планом на встречах | Откройте лист «План мероприятий» или свой «Шаблон_плана_мероприятий». Сначала смотрите сам план и Гант: что должно было начаться, что должно было закончиться, где уже есть факт. Потом смотрите статус через кружочки: 0 - не начато, 1 - примерно четверть, 2 - половина, 3 - почти готово, 4 - выполнено. Обсуждайте не все строки подряд, а только те, где есть срок, факт, задержка или вопрос.
Где записывать решения встречи | Внизу этого же листа, сразу после легенды, есть блок «Рабочие встречи и отклонения». Это не отдельный отчёт и не новый шаг. Это короткая память встречи: что проверили, что сделали, что мешает, какое решение приняли, кто делает дальше и к какой дате. Так новичку не нужно искать ещё один файл.
Что писать при отклонении | Пишите простыми словами: «срок сдвинулся на 1 день, потому что согласовывали обязательное поле», «нет места под зону готовых наборов», «нужно решение руководителя». Рядом сразу запишите новое действие и новую дату. Если причины отклонений не фиксировать, на повторном замере будет непонятно, почему часть улучшений не сработала.
Когда переходить к повторному замеру | К повторному замеру переходят не тогда, когда таблица красиво заполнена, а когда ключевые мероприятия действительно запущены в работе или по отклонениям принято понятное решение. Тогда сравнение «было-стало» будет честным.
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Как описать мероприятие
Как описать мероприятие простыми словами
Мероприятие - это конкретное действие, которое устраняет причину проблемы из карты текущего состояния и помогает достичь целевого состояния процесса.
№ | Что заполняем | Вопрос | Пример | Подсказка
1 | Проблема | Что не устраивает? | Заявка долго ждёт назначения мастера | Берём из Шага 08 или Шага 09.
2 | Причина | Почему это повторяется? | Передача заявки зависит от телефонного дозвона | Берём из «5 Почему?» или диаграммы Исикавы.
3 | Решение | Что должно измениться? | Мастер получает заявку через электронную карточку и подтверждает получение | Берём из целевой карты Шага 10.
4 | Мероприятие | Что надо сделать руками? | Настроить электронную карточку заявки и правило подтверждения мастером за 5 минут | Начинаем с глагола: настроить, разработать, согласовать, обучить, проверить.
5 | Ответственный | Кто отвечает за результат? | Старший диспетчер, Сологубова Т.В. | Один ответственный на одно мероприятие.
6 | Срок | Когда делаем? | 01.09.2026 - 05.09.2026 | Срок должен помещаться в дорожную карту.
7 | Проверка | Как поймём, что сделано? | Проверить 20 заявок: есть карточка, мастер подтвердил получение, статус виден диспетчеру | Проверка нужна для Шага 12.
Короткая формула: проблема → причина → действие → ответственный → срок → ожидаемый результат → проверка.
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Приоритет проблем
Приоритет проблем для плана мероприятий
Этот лист помогает выбрать, какие проблемы из карты текущего состояния (Шаг 08) переносить в план мероприятий. Заполните его, если проблем много и нужно выбрать главные. Если проблем 1-3, можно сразу перейти к плану.
№ | Проблема из карты текущего состояния | Коренная причина из Шага 09 | На какой показатель влияет | Влияние (1-3) | Почему берем в работу | Приоритет | Что переносим в план
1 | Заявка долго ждёт назначения мастера | Передача заявки зависит от телефонного дозвона | ВПП, ожидание | 3 | Даёт большое ожидание и влияет на срок реакции | Высокий | Настроить электронную карточку заявки и уведомление мастеру
2 | Заявки возвращаются на уточнение | Нет обязательного набора данных при регистрации | Возвраты, ВПП | 3 | Повторяется часто и создаёт лишнюю работу | Высокий | Утвердить обязательные поля заявки
3 | Мастер не всегда подтверждает получение заявки | Нет правила подтверждения и резервного назначения | Ожидание | 2 | Заявка может зависнуть без движения | Средний | Ввести правило подтверждения за 5 минут
4 | Лишние перемещения за инструментом и материалами | Инструменты и материалы готовятся после выезда | Перемещения, расстояние | 2 | Съедает время исполнителя | Средний | Сделать чек-лист выезда и зону готовых наборов
5 | Житель не понимает статус заявки | Закрытие заявки не фиксируется единообразно | Удовлетворенность | 1 | Влияет на жалобы и повторные обращения | Средний | Добавить отметку результата и уведомление жителю
6
7
8
9
10
11
12
13
Как использовать: выберите проблемы с высоким приоритетом и перенесите их на лист «Шаблон_плана_мероприятий». Номер проблемы сохраняйте тем же, чтобы связь с картой текущего состояния не потерялась.
В начало
Перейти к "Содержанию"

## План мероприятий
ПРИМЕР
Пример ниже заполнен по нашей карте текущего состояния (Шаг 08), анализу причин (Шаг 09) и целевой карте (Шаг 10). В колонках E-G видно, какой показатель меняем: «Было» берется из текущего состояния/паспорта, «Цель» - из целевой карты. Справа в Ганте строки «План» и «Факт» показывают сроки выполнения.
| План-график мероприятий по достижению целевого состояния процесса: "Выполнение аварийной заявки" | [114 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "__________"
_______________ ФИО
|  |  |  | Дата начала мероприятий |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  |  | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1899-12-31 01:12 | 1899-12-31 06:14 | 1899-12-31 11:17 | 1.68 | 1.89 | 2.1 | 2.31 | 2.52 | 2.73 | 2.94 | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.78 | 3.99 | 4.2 | 4.41 | 4.62 | 4.83 | 5.04 | 5.25 | 5.46 | 5.67 | 5.88 | 6.09 | 6.3 | 6.51 | 6.72 | 6.93 | 7.14 | 7.35 | 7.56 | 7.77 | 7.98 | 8.19 | 8.4 | 8.61 | 8.82 | 9.03 | 9.24 | 9.45 | 9.66 | 9.87 | 10.08 | 10.29 | 10.5 | 10.71 | 10.92 | 11.13 | 11.34 | 11.55 | 11.76 | 11.97 | 12.18 | 12.39 | 12.6 | 12.81 | 13.02 | 13.23 | 13.44 | 13.65 | 13.86 | 14.07 | 14.28 | 14.49 | 14.7 | 14.91 | 15.12 | 15.33 | 15.54 | 15.75 | 15.96 | 16.17 | 16.38 | 16.59 | 16.8 | 17.01 | 17.22 | 17.43 | 17.64 | 17.85 | 18.06 | 18.27 | 18.48 | 18.69 | 18.9 | 19.11 | 19.32 | 19.53 | 19.74 | 19.95 | 20.16 | 20.37 | 20.58 | 20.79 | 21 |  | #REF! |  | "___" ________ 202____ г.
|  |  |  | Дата окончания мероприятий |  |  |  | 2026-09-22
[5 empty] | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-22
№ проблемы из карты текущего состояния (Шаг 08) |  | Проблема из карты текущего состояния | Мероприятие | Показатели из паспорта и целевой карты |  |  |  | Ответственный за мероприятие |  | Начало мероприятия | Окончание мероприятия |  | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | [99 empty] | Статус |  |  | Комментарии
|  |  |  | Показатель | Было | Цель | Ожидаемое улучшение / за счет чего |  |  |  |  | Как проверим выполнение и эффект | 2026-09-01 | [98 empty] | 2026-09-22 |  | 21 |  |  | «В столбцах Ганта используются формулы, которые автоматически строят полосу по плановым и фактическим датам. Не изменяйте и не удаляйте их – только вводите даты в колонках «Начало» и «Окончание». Если вы случайно сломали формулу, скопируйте её из соседней строки или откройте заново шаблон из примера».
1 |  | Заявка долго ждёт назначения мастера | Настроить электронную карточку заявки и уведомление мастеру после регистрации | Время от звонка до назначения мастера | 40 мин | 10 мин | -30 мин; за счет электронной карточки и уведомления мастеру | Старший диспетчер, Сологубова Т.В. | План | 2026-09-01 | 2026-09-05 | Проверить 20 заявок после запуска: есть карточка и подтверждение мастера. | [100 empty] | 2 | 0 | 4
[9 empty] | Факт | 2026-09-01 | 2026-09-05 | [102 empty] | 0 | 4
2 |  | Заявки возвращаются на уточнение | Утвердить обязательные поля заявки: адрес, тип аварии, контакт, срочность, зона ответственности | Доля возвратов / переделок | 40 % | 10 % | -30 п.п.; за счет обязательных полей заявки | Главный инженер, Бондаренко С.Г. | План | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Сравнить долю возвратов за неделю до и после изменения формы. | [100 empty] | 2 | 0 | 2
[9 empty] | Факт | 2026-09-01 | 2026-09-04 | [102 empty] | 0 | 3
3 |  | Мастер не всегда подтверждает получение заявки | Ввести правило: мастер подтверждает заявку за 5 минут, иначе заявка передаётся резервному мастеру | Время ожидания обработки | 89 мин | 35 мин | -54 мин; за счет правила подтверждения за 5 минут | Мастер участка, Решетников О.Н. | План | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Проверить журнал подтверждений и случаи резервного назначения. | [100 empty] | 0 | 3 | 5
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
4 |  | Лишние перемещения за инструментом и материалами | Сделать чек-лист выезда и зону готовых наборов для частых аварий | Время транспортировки / расстояние | 17 мин / 240 м | 5 мин / 80 м | меньше лишних перемещений; за счет чек-листа и готовых наборов | Инженер по эксплуатации, Демин Д.А. | План | 2026-09-05 | 2026-09-10 | Повторить Спагетти после запуска и сравнить расстояние. | [100 empty] | 0 | 4 | 9
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
5 |  | Житель не понимает статус заявки | Добавить обязательную отметку результата и короткое уведомление жителю после закрытия | Удовлетворенность получателя результата | 70 % | 90 % | +20 п.п.; за счет отметки результата и уведомления жителю | Диспетчер аварийной службы | План | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Проверить 10 закрытых заявок: есть отметка и уведомление. | [100 empty] | 0 | 7 | 11
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | -46266 | -46266
[9 empty] | Факт | [104 empty] | -46266 | -46266
Легенда: Заполнение статуса: 0 - мероприятие не в работе 1 - мероприятие выполнено на 25 % 2 - мероприятие выполнено на 50 % 3 - мероприятие выполнено на 75 % 4 - мероприятие выполнено на 100%
- если не оцифровывается ( применяется для ЭУ)
Рабочие встречи и отклонения по выполнению плана
Заполняйте этот блок прямо на встречах рабочей группы. Сюда не надо переписывать весь план: записывайте только важные решения, причины отклонений, новые даты и вопросы, где нужна помощь.
Дата встречи |  | Что смотрели в плане |  | Что уже сделано |  | Отклонение и причина |  | Решение и кто делает дальше |  | Новая дата / что проверить |  | Нужна помощь руководителя
05.09.2026 |  | Мероприятие 1: электронная карточка заявки |  | Форма создана, уведомление мастеру работает. |  | Отклонений нет. |  | Передать в повторный замер: проверить 20 заявок. |  | 08.09.2026 - проверить журнал заявок |  | Нет
05.09.2026 |  | Мероприятие 2: обязательные поля заявки |  | Поля согласованы, форма обновлена. |  | Срок сдвинулся на 1 день: дольше согласовывали поле «зона ответственности». |  | Плановую дату не менять, в факте указать 04.09. Ответственный - главный инженер. |  | 11.09.2026 - проверить долю возвратов |  | Нет
08.09.2026 |  | Мероприятие 4: зона готовых наборов |  | Чек-лист выезда готов. |  | Нет постоянного места под зону выдачи. |  | Согласовать временное место; вопрос постоянной зоны вынести руководителю. |  | 11.09.2026 - показать место и фото зоны |  | Да
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Шаблон_плана_мероприятий
Сначала заполните строки «План»: проблема из карты текущего состояния, мероприятие, показатель, было, цель, ответственный и плановые даты. Строки «Факт» заполняйте позже, когда начнётся выполнение мероприятий.
| План-график мероприятий по достижению целевого состояния процесса: "__________________" | [114 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "__________"
_______________ ФИО
|  |  |  | Дата начала мероприятий | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | "___" ________ 202____ г.
Дата окончания мероприятий
№ проблемы из карты текущего состояния (Шаг 08) |  | Проблема из карты текущего состояния | Мероприятие | Показатели из паспорта и целевой карты |  |  |  | Ответственный за мероприятие |  | Начало мероприятия | Окончание мероприятия |  | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | [99 empty] | Статус |  |  | Комментарии | «В столбцах Ганта используются формулы, которые автоматически строят полосу по плановым и фактическим датам. Не изменяйте и не удаляйте их – только вводите даты в колонках «Начало» и «Окончание». Если вы случайно сломали формулу, скопируйте её из соседней строки или откройте заново шаблон из примера».
|  |  |  | Показатель | Было | Цель | Ожидаемое улучшение / за счет чего |  |  |  |  | Как проверим выполнение и эффект | 0 | [98 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
[9 empty] | План | [103 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Факт | [104 empty] | 0 | 0
Легенда: Заполнение статуса: 0 - мероприятие не в работе 1 - мероприятие выполнено на 25 % 2 - мероприятие выполнено на 50 % 3 - мероприятие выполнено на 75 % 4 - мероприятие выполнено на 100%
- если не оцифровывается ( применяется для ЭУ)
Рабочие встречи и отклонения по выполнению плана
Заполняйте этот блок прямо на встречах рабочей группы. Сюда не надо переписывать весь план: записывайте только важные решения, причины отклонений, новые даты и вопросы, где нужна помощь.
Дата встречи |  | Что смотрели в плане |  | Что уже сделано |  | Отклонение и причина |  | Решение и кто делает дальше |  | Новая дата / что проверить |  | Нужна помощь руководителя
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Чек-лист
Чек-лист
Чек-лист: готово ли план мероприятий (Шаг 11)
№ | Проверочный вопрос | Ответ | Что исправить
1 | Вы выбрали 1–2 главные проблемы из листа «Приоритет проблем» (или напрямую из карты)? |  | Вернитесь к Шагу 08/09 и выберите проблемы с высоким влиянием на ВПП.
2 | Для каждой проблемы записано конкретное мероприятие (действие, а не пожелание)? |  | Переформулируйте мероприятие как действие: «настроить», «согласовать», «разработать», «обучить».
3 | Для каждого мероприятия указан показатель, который он должен улучшить («Было» и «Цель»)? |  | Возьмите «Было» из Шага 08, «Цель» из Шага 10.
4 | У каждого мероприятия есть ответственный (ФИО или должность)? |  | Назначьте одного ответственного на каждое мероприятие.
5 | Плановые даты начала и окончания проставлены и укладываются в дорожную карту? |  | Сверьтесь с датами из файла «00_Дорожная карта диагностики».
6 | В Ганте отображаются плановые полосы (строки «План») для каждого мероприятия? |  | Проверьте, что даты введены корректно, формулы работают.
7 | Вы понимаете, как будете проверять выполнение каждого мероприятия (графа «Как проверим»)? |  | Заполните графу «Как проверим» (например, «проверить 20 заявок», «повторить Спагетти»).
8 | Вы обсудили план с командой и утвердили у руководителя (подпись в верхней части)? |  | Проведите встречу, зафиксируйте решения и получите подпись.
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Ранг пробл (hidden)
Итоговый план мероприятий по реализации проекта с рангом
№ | Направления работ/Проблема/РМ | № | Мероприятие | Ранг | Инструмент
1 | Заявка может не подгрузиться в CWMS3000 | 1.1. | Создать стандарт по работе с реестром ожидаемых поставок, регламентируя время на проверку с момента поступления документа от клиента. Закрепить ответственного за проверку интеграции в программу за руководителем подразделения. | 2 | Стандарт работы с реестром ожидаемых поставок
2 | Не управляем объемом входа бу оборудования тк нет реестра от подрядчиков по поставкам. | 2.1. | Провести переговоры с клиентом для создания регламента и предоставления реестра от подрядчиков по планируемым поставкам бу оборудования. | 2
3 | Заявка не прогружается из-за излишнего количества символов. | 3.1. | Разработать стандарт по допустимому количеству символов в заявках от клиента (IТ). | 2 | Стандар допустимого количества символов в артикулах.
4 | Поздно приходит информация по ожидаемым поставкам | 4.1. | Разработать отчет на основании реестра плановой поставки БУ оборудования (IТ). | 2 |  | 1 | Создать стандарт по работе с реестром ожидаемых поставок, регламентируя время на проверку с момента поступления документа от клиента. Закрепить ответственного за проверку интеграции в программу за руководителем подразделения.
5 | Не понятен объем б/у оборудования перед доставкой | 5.1. | Интеграция для системы для отображения входящего объема БУ в рамках заявки от подрядчиков (IТ). | 3 |  | 2 | Провести переговоры с клиентом для создания регламента и предоставления реестра от подрядчиков по планируемым поставкам бу оборудования.
6 | В отчете нет статуса черновик (по приходам) | 6.1. | В отчете входящего оборудования БУ добавить статус черновик (IТ). | 1 |  | 3 | Разработать стандарт по допустимому количеству символов в заявках от клиента (IТ).
7 | Водитель приезжает не на ту сторону блока | 7.1. | Разработать навигационную карту логистического комплекса. Провести переговоры с управляющей компании для размещения на КПП. | 1 |  | 4 | Разработать отчет на основании реестра плановой поставки БУ оборудования (IТ).
8 | Клиент не представляет правильную информацию по навигации на склад водителю | 8.1. | Разработать блок-схему с геолокацией для подъезда водителей к складу ЛогЛаб. Вменить в обязанности оператора передавать блок-схему водителю перед рейсом. | 1 |  | 5 | Интеграция для системы для отображения входящего объема БУ в рамках заявки от подрядчиков (IТ).
9 | Не проводим осмотр ТС согласно регламента | 9.1. | Разработать СОП осмотра ТС. Разработать чек-лист. | 2 | СОП осмотра транпортного средства | 6 | В отчете входящего оборудования БУ добавить статус черновик (IТ).
10 | Передача водителю документов от ПРР (несоблюдение документооборота) | 10.1. | Разработать стандарт передачи документов водителю от ПРР. | 1 |  | 7 | Разработать навигационную карту логистического комплекса. Провести переговоры с управляющей компании для размещения на КПП.
11 | Груз выгружается во временную зону, после переносится в зону приемки | 11.1. | Разработать стандарт перемещения груза в зоне приемки. Нанести напольную разметку зон. | 3 | 5с; Напольная разметка (зонирование) | 8 | Разработать блок-схему с геолокацией для подъезда водителей к складу ЛогЛаб. Вменить в обязанности оператора передавать блок-схему водителю перед рейсом.
12 | Приемка по грузовым местам (прием микса) | 12.1. | Разработать двухуровневую приемку: 1. приемка грузоместа. 2. Приемка каждого грузового места по номенклатуре. | 3 |  | 9 | Разработать СОП осмотра ТС. Разработать чек-лист.
12 |  | 12.2. | Доработать систему WMC - автоматическое размещение (маршрут) (IT). | 3 |  | 10 | Разработать стандарт передачи документов водителю от ПРР.
13 | Мелкий шрифт обозначения ТМЦ, тяжелые короба, взвешивание | 13.1. | Провести переговоры с клиентом по увеличению размера шрифта на ТМЦ. | 1 |  | 11 | Разработать стандарт перемещения груза в зоне приемки. Нанести напольную разметку зон.
14 | Сканирование серийного номера занимает много времени при приемке. | 14.1. | Перевести серийные номера в PID или QR-code. Доработать програмное обеспечение (IT). | 2 |  | 12 | Разработать двухуровневую приемку: 1. приемка грузоместа. 2. Приемка каждого грузового места по номенклатуре.
15 | Невозможна индетификация товара (микс палеты) при приемке. | 15.1. | Создать регламент отклонения поставки в связи с несоблюдением требований к комплектации микс паллетов. Провести обучение бригадиров. | 1 |  | 12 | Доработать систему WMC - автоматическое размещение (маршрут) (IT).
16 | Поиск места менеджером и управляющим | 16.1. | Разработать цепочку помощи на площадке. Провести обучение сотрудников по самостоятельному принятию решений в соответствии с установленными требованиями в договарах в части условий площадки и обязательств клиента. | 1 |  | 13 | Провести переговоры с клиентом по увеличению размера шрифта на ТМЦ.
17 | Поврежденые, не читаемые ШК | 17.1. | Закупить мобильные принтары и осуществлять стикировку новыми ШК на постоянной основе, а так же совместно с ревизией ТМЦ. | 2 |  | 14 | Перевести серийные номера в PID или QR-code. Доработать програмное обеспечение (IT).
19 | Градация БУ и новое оборудование | 19.1. | Провести оптимизацию товара на местах хранения, обеспечить переход на монохранение (1 адрес -либо новое, либо БУ оборудование, не допускать микса при хранении) | 3 |  | 15 | Создать регламент отклонения поставки в связи с несоблюдением требований к комплектации микс паллетов. Провести обучение бригадиров.
20 | Сканирование серийного номера зтягивает проесс обработки товара. | 20.1. | Провести оптимизацию, уход от основной части серийных ТМЦ. | 3 |  | 16 | Разработать цепочку помощи на площадке. Провести обучение сотрудников по самостоятельному принятию решений в соответствии с установленными требованиями в договарах в части условий площадки и обязательств клиента.
21 | Заставлена аллея | 21.1. | Разработать стандарт премещения и временного хранения ТМЦ на площадке. Закрепить за линейными руководителями контроль корректной расстановки в определенные места приходов и готовых заказов. | 2 |  | 17 | Закупить мобильные принтары и осуществлять стикировку новыми ШК на постоянной основе, а так же совместно с ревизией ТМЦ.
22 | Отсутствие данных для документов из за несвоеременной сборки заказа. | 22.1. | Вменить в обязанности менеджера по складу контроль объема планируемой отгрузки до 15-00 (за день до отгрузки) для возможности переноса излишнего объема на следующий день. | 1 |  | 19 | Провести оптимизацию товара на местах хранения, обеспечить переход на монохранение (1 адрес -либо новое, либо БУ оборудование, не допускать микса при хранении)
23 | Несоответствие ТС требованиям погрузки | 23.1. | Разработать регламент действий для стоп-отгрузки. | 1 |  | 20 | Провести оптимизацию, уход от основной части серийных ТМЦ.
24 | Несоответствие оборудования по требованию водителя | 24.1. | Визуализация и последующий контроль за некондиционным товаром на стадии упаковки. | 1 |  | 21 | Разработать стандарт премещения и временного хранения ТМЦ на площадке. Закрепить за линейными руководителями контроль корректной расстановки в определенные места приходов и готовых заказов.
25 | Отгрузка рейса не полностью | 25.1. | Разработать КПЭ при несобдюдении правил и стандартов при отгрузке. | 1 |  | 22 | Вменить в обязанности менеджера по складу контроль объема планируемой отгрузки до 15-00 (за день до отгрузки) для возможности переноса излишнего объема на следующий день.
26 | Уточнение информации через менеджера склада | 26.1. | Разработать матрицу компетенций для бригадиров и кладовщиков , составить план обучения. Внедрить внутренний аудит по процессу. | 3 | Матрица компетенций | 23 | Разработать регламент действий для стоп-отгрузки.
27 | Ожидание персонала (Комиссии по поиску) | 27.1. | Оптимизация склада приведение к монохранению (1 артикул=1 ячейка). | 3 |  | 24 | Визуализация и последующий контроль за некондиционным товаром на стадии упаковки.
28 | Загромождение зоны упаковки | 28.1. | Разработать стандарт премещения и временного хранения ТМЦ на площадке.Разделение на зоны, нанести напольную разметку, выделить ячейки для собранных заказов. | 3 | 5с; Напольная разметка (зонирование) | 25 | Разработать КПЭ при несобдюдении правил и стандартов при отгрузке.
29 | Несоответствие фактического нахождения на местах хранения с данными в программе. | 29.1. | Органиовать ревизионный отдел задачи: 1. Ревизии пустых ячеек. 2. Циклическая инвентаризация. | 1 |  | 26 | Разработать матрицу компетенций для бригадиров и кладовщиков , составить план обучения. Внедрить внутренний аудит по процессу.
30 | Нарушение ПРР при пломбировании | 30.1. | Разработать матрицу компетенций для бригадиров и кладовщиков , составить план обучения. Внедрить внутренний аудит по процессу. | 3 | Матрица компетенций. План обучения. Аудит | 27 | Оптимизация склада приведение к монохранению (1 артикул=1 ячейка).
[6 empty] | 28 | Разработать стандарт премещения и временного хранения ТМЦ на площадке.Разделение на зоны, нанести напольную разметку, выделить ячейки для собранных заказов.
[6 empty] | 29 | Органиовать ревизионный отдел задачи: 1. Ревизии пустых ячеек. 2. Циклическая инвентаризация.
[6 empty] | 30 | Разработать матрицу компетенций для бригадиров и кладовщиков , составить план обучения. Внедрить внутренний аудит по процессу.