## Содержание
Приложение Б2.
Содержание.
Шаг 01. Этап Подготовка. Старт диагностики. Выбор проблемной зоны
Этап: старт диагностики. Сначала выберите не процесс, а место (проблемную зону), где проблема заметна и повторяется.
№ | Лист | Назначение | Ссылка
1 | Инструкция | Что такое проблемная зона и как не перепутать ее с процессом. | перейти
2 | Пример_Аварийные_заявки | Заполненный пример. | перейти
3 | Бланк_Выбора | Пустой рабочий лист для описания и заполнения проблемной зоны | перейти
4 | Матрица_Приоритета | Оценка нескольких проблемных зон и итоговый выбор. | перейти

## Инструкция
Инструкция.
Шаг 01. Выбор проблемной зоны.
Дорожная карта | Диагностика процессов управляющей организации состоит из нескольких последовательных этапов: подготовка, сбор данных, анализ, внедрение улучшений и контроль результатов. В течение двух месяцев инициатору диагностики (руководителю) и участникам рабочей группы предстоит фиксировать актуальное состояние («как есть»), выявлять системные проблемы в процессах, предлагать и внедрять улучшения. Итогом вашей работы станет диагностический отчёт с конкретными предложениями по оптимизации. Сейчас вы на этапе «Подготовка» и переходите к Шагу 01. Данная инструкция адресована вам как инициатору диагностики.
Что здесь делаем | Инициатор (руководитель) диагностики определяет проблемные зоны в работе организации для предстоящей диагностики. Предстоит совместная работа. Пригласите 1-2 специалиста из числа ваших заместителей и назначьте координатора (помощника). Ознакомьтесь с инструкцией данного шага и заполните несколько бланков_выбора и только потом определить наиболее проблемную через матрицу приоритета. Важно: бланки заполняются строго по фактам, а не по ощущениям. Для каждого бланка ответьте на четыре вопроса: Сбои и задержки 1. На каком участке работа чаще всего тормозится, ожидает, срывается по срокам? Переделки и корректировки 2. Что приходится переделывать по 2–3 раза из-за ошибок или неясности или неполных данных? Рекламации и претензии 3. Откуда приходит больше всего негатива от жителей, контролирующих органов или смежных служб? Избыточные трудозатраты 4. Какая простая, но объёмная операция съедает ресурсы без видимого результата? Все бланки есть в этом файле. Заполните их, ориентируясь на пример, а затем перенесите данные в матрицу приоритета. Оценивайте влияние проблем по шкале от 1 до 5 (расшифровка шкалы дана ниже в разделе «Матрица приоритета»).
Шпаргалка: как правильно описать «боль» в бланке
Золотое правило Шага 01: Если зону нельзя описать одним предложением, начинающимся с «Мы теряем (время/деньги/репутацию) из-за того, что…» – она слишком широкая. Сузьте.
1. Задержки и остановки (где работа тормозится)
❌ Неправильно (расплывчато) | ✅ Правильно (конкретно и по фактам)
«Диспетчер долго не может дозвониться до мастера». | «Заявка висит у диспетчера 30–60 минут, потому что мастер на объекте не берёт трубку, а инженер переспрашивает адрес».
«Заявки часто задерживаются». | «На этапе передачи от диспетчера к мастеру задержка составляет в среднем 40 минут, из-за этого срывается норматив выезда (30 минут)».
2. Переделки и корректировки (что делают по 2–3 раза)
❌ Неправильно (без цифр) | ✅ Правильно (с указанием частоты и причины)
«Постоянно переделывают заявки из-за ошибок». | «Около 40 % заявок переадресуются между диспетчером, инженером и мастером по 2–3 раза, потому что неправильно определён тип аварии или зона ответственности».
«Мастера ездят не туда». | «Каждую неделю 3–4 выезда происходят по неверному адресу или с неполным набором материалов, что требует повторного визита на следующий день».
3. Рекламации и претензии (откуда идёт негатив)
❌ Неправильно (эмоции) | ✅ Правильно (ссылка на источник и содержание)
«Жители ругаются на диспетчеров». | «60 % повторных звонков от жителей содержат фразы: «нам обещали, но никто не пришёл», «диспетчер не перезвонил», «мастер был, но сказал, что это не его участок»».
«Много жалоб по срокам». | «За последний месяц поступило 2 официальные жалобы в ГЖИ и 15 письменных обращений от жителей с требованием перерасчёта платы за содержание из-за несвоевременного устранения аварий».
4. Избыточные трудозатраты (что съедает время без видимого результата)
❌ Неправильно (без оценки времени) | ✅ Правильно (в минутах/часах и объёме)
«Слишком много ручной работы». | «Диспетчер вручную дублирует одну и ту же заявку в бумажный журнал и Excel; каждое утро тратит 1,5 часа на обзвон мастеров, чтобы собрать отчёты по вчерашним заявкам».
«Много согласований». | «Чтобы получить материалы для аварийной заявки, мастеру нужно пройти 4 согласования (инженер → кладовщик → снабженец → руководитель), на это уходит до 3 часов, хотя сама заявка выполняется за 1 час».
Что подготовить | 1. Распечатайте 1-5 бланков -Лист "Бланк_Выбора". 2. Распечатайте пример Лист "Пример_Аварийные_заявки"или ознакомьтесь с ним в файле 3. Распечатайте для заполнения Лист "Матрица_Приоритета"
Что такое проблемная зона | Проблемная зона - это не один шаг процесса, а участок работы, где видна "боль"- это область, где работа регулярно идет тяжело: много проблем, переделок, срывов сроков, конфликтов. Примеры проблемных зон: аварийные заявки, планирование ППР, работа с подрядчиками, подготовка отчетности, согласование материалов, информирование жителей.
Чем зона отличается от процесса | Проблемная зона звучит широко: “много жалоб по аварийным заявкам”. Процесс звучит точнее: “обработка аварийной заявки от поступления обращения до закрытия”.
Почему сначала выбираем проблемную зону, а не сразу процесс. На старте обычно видна не точная схема процесса, а "боль": например, аварийные заявки, повторные звонки жителей, задержки, ручная переделка, непонятная ответственность. Одна проблемная зона может содержать несколько процессов: прием обращения, регистрацию заявки, назначение исполнителя, выполнение работ, закрытие заявки, информирование жителя. Если сразу назвать процесс "из головы", есть риск взять слишком широкий или слишком узкий участок. Поэтому Шаг 01 отвечает на вопрос "куда смотреть?", а Шаг 02 — "какой конкретный процесс внутри этой зоны будем разбирать?".
Примеры ошибок при выборе: | ❌ «Проблема в электриках» — это люди, а не зона. ❌ «Проблема в замене лампочки в подъезде №5» — это слишком узко, единичный инцидент. ✅ «Проблемная зона — выполнение аварийных заявок по электрике» — широкая зона, внутри которой вы найдёте 3–4 процесса для диагностики.
Как выбирать без споров. Правило трех фактов. | Не выбирайте зону только потому, что она «кажется важной». Докажите её приоритет с помощью трёх фактов: Жалоба — есть входящее письмо, звонок, обращение в ГЖИ. Цифра — задержка на X дней, рост повторных обращений на Y%, срыв сроков в Z% случаев. Деньги — перерасход материалов, сверхурочные, штрафы или недополученные платежи. Если нет хотя бы двух фактов из трёх — эту зону пока не трогаем.
Что не надо делать | Не выбирайте слишком огромную тему вроде “вся работа УК”. Не ищите виноватых. Сейчас выберите место для диагностики, а не назначайте ответственного за проблему.
Кто выполняет Шаги 01-02.
Роль | Задача
Руководитель/инициатор/заказчик | Определяет и подтверждает, что выбранная зона действительно важна сейчас. Обладает правом вето и финальным утверждением. Именно он присваивает балл по критерию «Важность для стратегии» (влияние на лицензию, финансовый результат, ключевые KPI).
1-2 человека из числа заместителей или административного состава | Совместно с инициатором заполняют 1–5 бланков, обсуждают, помогают проверить, что «боль» реальная: где повторяется, кого затрагивает, какие есть факты. Дают баллы по критериям «Частота» и «Интенсивность боли».
Координатор диагностики | Ведет формы, собирает факты (рукописные материалы в отдельную папку), следит за сроками и переносом результата в следующий шаг диагностики.
ИТ / аналитик данных - при необходимости | Подключается, если нужны выгрузки, журналы заявок, отчеты или проверка данных.
Матрица приоритета: как оценивать | Перенесите данные из заполненных бланков в Лист «Матрица_Приоритета». Оцените каждую зону по шкале от 1 до 5 по трём критериям:
| Балл | Частота/Интенсивность боли | Важность для стратегии
| 1-2 | Единичный случай, можно потерпеть, ресурсов не жалко | Не влияет на лицензию / сборы / репутацию
| 3 | Повторяется ежемесячно, отнимает до 5 % рабочего времени отдела | Может повлиять, но не критично
| 4 | Повторяется еженедельно, ведёт к срыву сроков или штрафам | Влияет на сборы, доверие жителей или риск проверок
| 5 | Ежедневная боль, влияет на оплату услуг УК (сборы падают) или есть прямая угроза предписания ГЖИ | Критично для бизнеса / лицензии / выживания
Если мнения расходятся более чем на 2 балла – обсудите и найдите компромисс, опираясь на факты. Если компромисс не достигается – фиксируйте среднее арифметическое и делайте пометку «требуется уточнение».
Итоговый приоритет = сумма баллов по трём критериям. Зона с максимальной суммой выбирается для диагностики.
Как понять, что работа выполнена правильно | проверьте себя по чек-листу:
| □ | Заполнены 1–5 бланков выбора с описанием проблемных зон (с фактами, а не эмоциями).
| □ | Заполнен Лист "Матрица_Приоритета" с баллами по трем критериям.
| □ | Есть понятное объяснение, почему самую проблемную зону надо диагностировать именно сейчас (ссылка на факты из правила трёх).
| □ | Из выбранной зоны можно будет выделить конкретный процесс (не слишком широко и не слишком узко).
| □ | Бумажные (рукописные бланки) собраны в отдельную папку.
| □ | Тест на измеримость: вы можете сформулировать проблему одним предложением, начиная со слов: «Мы теряем (время / деньги / репутацию) из-за того, что...». Если предложение не складывается — вернитесь к матрице и уточните выбор.
Пример итогового выбора | «Мы выбираем зону „Обработка аварийных заявок“, потому что за последний месяц: 40 % обращений — повторные; срок закрытия нарушен в 60 % случаев; это напрямую влияет на размер платы за содержание (риск пересчета и предписания ГЖИ). Диагностику начинаем с процесса „Приём и передача заявки в работу“.»
Итог Шага 01: У вас определена самая проблемная зона для диагностики, расставлены приоритеты и собраны факты, которые показывают, почему именно эта зона важна сейчас. Дальше из этой зоны нужно выделить один конкретный процесс. Переходите к Шагу 02.
«На выполнение Шага 01 отводится до 2 рабочих дней (включая заполнение бланков и проведение встречи). Если за 2 дня не успеваете – зафиксируйте промежуточный результат и переходите к Шагу 02, уточнения можно будет внести позже.»
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Бланк_Выбора
Бланк_Выбора
Распечатайте 1-5 бланков и шпаргалку. Заполните (ориентируйтесь на инструкцию и заполненный пример). Результат-каждый бланк содержит информацию по одной из проблемных зон (коротко). Ваша цель - определить несколько проблемных зон.
Бланк выбора: Проблемная зона №_______ |  |  |  |  | Шпаргалка: как правильно описать «боль» в бланке
Область проблемной зоны:
Ответьте на следующие вопросы | Запишите ваши ответы |  |  | Проверьте себя | Золотое правило Шага 01: Если зону нельзя описать одним предложением, начинающимся с «Мы теряем (время/деньги/репутацию) из-за того, что…» – она слишком широкая. Сузьте.
Что беспокоит ? Опишите «боль» через четыре аспекта: 1. Где возникают задержки / остановки? 2. Что приходится переделывать? 3. Откуда идут основные жалобы? 4. Какая операция съедает много времени? | 1. |  |  | ПРИМЕР: «Заявка висит у диспетчера 30–60 минут, потому что мастер на объекте не берёт трубку, а инженер переспрашивает адрес». | 1. Задержки и остановки (где работа тормозится)
| 2. |  |  | ПРИМЕР: «Каждую неделю 3–4 выезда происходят по неверному адресу или с неполным набором материалов, что требует повторного визита на следующий день». | ❌ Неправильно (расплывчато) | ✅ Правильно (конкретно и по фактам)
| 3. | 3. |  | ПРИМЕР: «За последний месяц поступило 2 официальные жалобы в ГЖИ и 15 письменных обращений от жителей с требованием перерасчёта платы за содержание из-за несвоевременного устранения аварий». | «Диспетчер долго не может дозвониться до мастера». | «Заявка висит у диспетчера 30–60 минут, потому что мастер на объекте не берёт трубку, а инженер переспрашивает адрес».
| 4. | 4. |  | ПРИМЕР: «Чтобы получить материалы для аварийной заявки, мастеру нужно пройти 4 согласования (инженер → кладовщик → снабженец → руководитель), на это уходит до 3 часов, хотя сама заявка выполняется за 1 час». | «Заявки часто задерживаются». | «На этапе передачи от диспетчера к мастеру задержка составляет в среднем 40 минут, из-за этого срывается норматив выезда (30 минут)».
Где проявляется ? |  |  |  | Участок работы, подразделение, объект, вид обращений. | 2. Переделки и корректировки (что делают по 2–3 раза)
Кого затрагивает ? |  |  |  | Жители, сотрудники, подрядчики, руководитель. | ❌ Неправильно (без цифр) | ✅ Правильно (с указанием частоты и причины)
Как часто повторяется ? |  |  |  | Каждый день, раз в неделю, сезонно, при авариях. | «Постоянно переделывают заявки из-за ошибок». | «Около 40 % заявок переадресуются между диспетчером, инженером и мастером по 2–3 раза, потому что неправильно определён тип аварии или зона ответственности».
Какие есть факты ? | Источник факта | Что именно показывает | Период (дата/время) | Кто может предоставить | «Мастера ездят не туда». | «Каждую неделю 3–4 выезда происходят по неверному адресу или с неполным набором материалов, что требует повторного визита на следующий день».
| Журнал заявок | 45 записей с пометкой «переадресовано» | за последний месяц | диспетчер | 3. Рекламации и претензии (откуда идёт негатив)
| АТС | 65 повторных звонков | за месяц | ИТ-отдел | ❌ Неправильно (эмоции) | ✅ Правильно (ссылка на источник и содержание)
| ... | ... | ... | ... | «Жители ругаются на диспетчеров». | «60 % повторных звонков от жителей содержат фразы: «нам обещали, но никто не пришёл», «диспетчер не перезвонил», «мастер был, но сказал, что это не его участок»».
| ... | ... | ... | ... | «Много жалоб по срокам». | «За последний месяц поступило 2 официальные жалобы в ГЖИ и 15 письменных обращений от жителей с требованием перерасчёта платы за содержание из-за несвоевременного устранения аварий».
| ... | ... | ... | ... | 4. Избыточные трудозатраты (что съедает время без видимого результата)
Какие потери приносит ? |  |  |  | Время, качество, риски, перегрузка, недовольство. | ❌ Неправильно (без оценки времени) | ✅ Правильно (в минутах/часах и объёме)
Почему выбираем сейчас ? |  |  |  | Что изменится, если разобраться с этой зоной? | «Слишком много ручной работы». | «Диспетчер вручную дублирует одну и ту же заявку в бумажный журнал и Excel; каждое утро тратит 1,5 часа на обзвон мастеров, чтобы собрать отчёты по вчерашним заявкам».
Итоговая формулировка зоны |  |  |  | Проблемная зона + основная "боль" одной фразой. | «Много согласований». | «Чтобы получить материалы для аварийной заявки, мастеру нужно пройти 4 согласования (инженер → кладовщик → снабженец → руководитель), на это уходит до 3 часов, хотя сама заявка выполняется за 1 час».
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Пример_Аварийные_заявки
ПРИМЕР_Аварийные_заявки
Бланк выбора: Проблемная зона №1
Область проблемной зоны: | Диспетчерская, аварийные обращения, взаимодействие диспетчера, инженера и мастера.
Ответьте на следующие вопросы | Пример ответа | Проверьте себя
Что беспокоит ? Опишите «боль» через четыре аспекта: • Где возникают задержки / остановки? • Что приходится переделывать? • Откуда идут основные жалобы? • Какая операция съедает много времени? | 1. Задержки / остановки: заявка «висит» у диспетчера 30–60 мин, пока он дозвонится до мастера или инженера для уточнения, кого направлять. Мастер не берёт трубку, инженер переспрашивает адрес. | «Боль» описана простыми словами: заявки теряются, переадресовываются, жители звонят повторно, диспетчер перегружен рутиной, ответственность размыта.
2. Переделки: около 40 % заявок переадресуются между диспетчером, инженером и мастером по 2–3 раза, потому что неправильно определён тип аварии или зона ответственности. После устранения не всегда ставят отметку о закрытии — диспетчер тратит время на «дозвон» для подтверждения.
3. Жалобы: основной поток негатива (60 % звонков от жителей) — «мы уже звонили, нам обещали, но никто не пришёл», «диспетчер не перезвонил», «мастер был, но не устранил, сказал, что это не его участок».
4. Избыточные трудозатраты : диспетчер вручную ведёт учёт в Excel и бумажном журнале, дублируя информацию; каждое утро обзванивает мастеров, чтобы собрать отчёты по вчерашним заявкам — это занимает до 1,5 часов в день.
2. Где проявляется? | В диспетчерской службе (приём звонков), на этапе передачи заявки мастеру или инженеру, а также при закрытии заявки (отметка о выполнении). Также проявляется на линии — когда мастер приезжает не по адресу или без нужного инструмента. | Участок работы – диспетчерская + выездные бригады; объекты – все жилые дома в обслуживании.
3. Кого затрагивает? | Жители (повторные звонки, ожидание), диспетчеры (перегрузка, стресс), мастера (путают адреса, теряют время на дорогу), инженеры (отвлекаются на уточнения), руководитель (жалобы жителей и ГЖИ). | Все участники цепочки: жители → диспетчер → инженер → мастер → обратно диспетчер.
4. Как часто повторяется? | Ежедневно, пик – в выходные и вечерние часы. По статистике за месяц – около 120 аварийных заявок, из них 50 % проходят с переадресацией или задержкой более 1 часа. | Каждый день, в часы пик – до 20 заявок с переадресацией.
5. Какие есть факты? | 1. Журнал регистрации заявок за последний месяц – 45 записей с пометкой «переадресовано», 20 – «не закрыто в срок». | Жалобы, журнал, выгрузка, наблюдения – всё подтверждено.
2. Выгрузка из АТС – 65 повторных звонков по уже зарегистрированным заявкам.
3. Переписка в мессенджере: мастер постоянно уточняет у диспетчера, «чья это зона».
4. Опрос диспетчеров – в среднем 1,5 часа в день уходит на согласование с инженером и мастером.
6. Какие потери приносит? | Время: диспетчер тратит до 2 часов в день на согласования и дозвоны; мастера теряют до 30 % времени на дорогу из-за неверных адресов. | Время, качество, репутация, юридические риски.
Качество: растёт число повторных заявок, жители недовольны.
Риски: жалобы в ГЖИ, возможные штрафы за нарушение сроков устранения аварий.
Перегрузка: текучесть диспетчеров – за год сменилось 3 человека.
7. Почему выбираем сейчас? | В прошлом месяце поступило 2 официальных обращения в ГЖИ по поводу неисполнения заявок. Руководство поставило задачу снизить количество повторных обращений на 30 % до конца квартала. Если сейчас не разобрать процессы, рискуем получить предписание и снижение платежей. | Срочность высокая – есть внешнее давление и конкретные сроки.
Итоговая формулировка зоны | «Обработка аварийных обращений в диспетчерской службе: потеря заявок, переадресация между диспетчером, инженером и мастером, отсутствие чёткой маршрутизации и контроля закрытия». | Проблемная зона + основная «боль» одной фразой.
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Матрица_Приоритета
Матрица_Приоритета
Как пользоваться матрицей (алгоритм) 1. Соберите все заполненные бланки (проблемные зоны). 2. Перенесите названия зон в первый столбец матрицы. 3. Каждый участник ставит баллы по своим критериям: Руководитель — столбец «Влияние на жителей / внешние риски». Заместители — «Влияние на сроки» и «Повторяемость». Координатор — «Есть факты» и «Можно изучить сейчас». 4. Суммируйте баллы в столбце «Итого». 5. Выберите зону с максимальной суммой и зафиксируйте в итоговом блоке.
| Дата заполнения: |  | Матрица приоритета: Выбор проблемной зоны для диагностики
Балл | Частота | Влияние на сроки | Влияние на жителей
1 | раз в полгода | задержка < 1 дня | нет жалоб
2 | раз в месяц | задержка 1–2 дня | единичные жалобы
3 | раз в неделю | задержка 3–5 дней | жалобы от 5–10 % жителей
4 | 2–3 раза в неделю | задержка > 5 дней | жалобы от 10–30 %
5 | ежедневно | срыв нормативных сроков | массовые жалобы, предписания
| Проблемная зона | Как проявляется | Влияние на жителей / внешние риски (оценивает заказчик) | Влияние на сроки (оценивает зам.) | Повторяемость (оценивает зам.) | Есть факты (оценивает координатор) | Можно изучить сейчас (оценивает зам.) | Итого | Решение | Комментарий
| Аварийные заявки | Повторные звонки, непонятный статус, переадресация | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | Берем в диагностику | Есть журнал заявок, выгрузка из АТС, жалобы жителей — 60 % повторных
| Планирование ППР | График часто корректируется вручную, срыв сроков | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | Можно позже | Данные есть, но не систематизированы; требует уточнения
| Подготовка отчетности | Много ручной сборки таблиц. Ошибки в цифрах | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | Можно позже | Факты есть, но влияние на жителей низкое
| ….. | [6 empty] | 0
| ….. | [6 empty] | 0
| ….. | [6 empty] | 0
| ….. | [6 empty] | 0
| Итог по матрице | Зафиксируйте выбор | Пояснения |  | Пример
| Выбранная проблемная зона |  | Запишите зону с самым обоснованным приоритетом. |  | Пример: аварийные заявки - долгое и непрозрачное прохождение обращения.
| Почему берем в диагностику |  | Сошлитесь на баллы матрицы и факты, а не на ощущение. |  | Наивысший балл по влиянию на жителей (5) и срокам (5); есть журнал заявок и выгрузка повторных обращений
| Инициатор диагностики |  | Запишите, кто возглавляет и запускает диагностику (является заказчиком) |  | Пример: Руководитель организации или руководитель участка.
| Координатор диагностики |  | Запишите, кто ведет Шаги 01-02 и собирает первичные факты. |  | Пример: координатор диагностики или руководитель участка.
| Кого затрагивает зона |  | Запишите роли, с кем надо будет свериться на следующих шагах. |  | Житель, диспетчер, мастер, инженер, руководитель.
| Дата утверждения | "___" ________________ 2026 г. | Дата, когда выбор зафиксирован
| Подпись инициатора | _______________/______________/ | Подтверждение выбора
Переходите к Шагу 02 — выделению конкретного процесса внутри выбранной зоны. сроки, сотрудников и наличие данных.
В начало
Перейти к "Содержанию"