## Содержание
Приложение Б5
Содержание
Шаг 04. Этап Подготовка. Карта процесса и план сбора фактов
У нас есть выбранный процесс (Шаг 02) и его предварительный паспорт (Шаг 03). Теперь нужно понять, из каких конкретно этапов он состоит, и как именно мы будем собирать по ним данные/факты (цифры).
№ | Лист | Назначение | Ссылка
1 | Инструкция | Прочитайте, чтобы понять, зачем рисовать карту и составлять план, и кто за что отвечает. | перейти
2 | Как нарисовать карту | Простая инструкция по созданию блок-схемы процесса (5–9 шагов). Используйте её, чтобы визуализировать этапы. | перейти
3 | Бланк: План сбора данных | Таблица, куда вы запишете: на каком этапе, что замерять, где брать данные, кто и когда это делает. | перейти
4 | Пример заполнения | Посмотрите, как это сделали для «Аварийной заявки», чтобы не запутаться. | перейти
5 | Чек-лист | Проверьте себя перед тем, как бежать с секундомером к диспетчерам. | перейти

## Инструкция
Инструкция
Шаг 04. Этап Подготовка. Как мы строим карту и планируем сбор данных
Зачем нам это |  | У нас есть Паспорт процесса (Шаг 03). В нём записаны главные показатели (ВПП, Ожидание, Переделки). Но в реальности процесс состоит из нескольких этапов. Чтобы не измерять всё подряд, мы: 1. Рисуем укрупненную карту — чтобы увидеть все этапы и договориться, что мы считаем началом и концом каждого шага. 2. Составляем план сбора данных — чтобы точно знать, какие данные (цифры, расстояния перемещений, хронометраж) мы будем собирать по каждому этапу, где они лежат и кто их возьмёт. Это сэкономит вам кучу времени. Вы не побежите спрашивать всех подряд, а пойдёте целенаправленно за нужными цифрами.
Что такое «Карта процесса» |  | Это схема из 5–9 крупных шагов (прямоугольников) со стрелками между ними. Например: Звонок → Регистрация → Назначение → Выезд → Закрытие. Рисовать её легко — просто запишите этапы в столбик и соедините стрелками. Не нужно рисовать сложные блок-схемы, достаточно простого списка с переходами.
Что такое «План сбора данных» |  | Это таблица, где вы для каждого этапа карты указываете: - Что меряем? (например, время ожидания на этом этапе); - Откуда берём? (журнал, АТС, хронометраж); - Кто меряет? (диспетчер, координатор); - Когда? (дата замера). Важно: вы берёте показатели из Паспорта (Шаг 03) и «раскладываете» их по этапам вашей карты.
Что подготовить |  | 1. Распечатанный Паспорт процесса (Шаг 03) — чтобы смотреть на показатели. 2. Распечатанный «Бланк: План сбора данных». 3. Распечатанную инструкцию «Как нарисовать карту». 4. Ручки и стикеры для обсуждения с командой.
Кто выполняет Шаг 04.
Роль |  | Задача на этом шаге
Инициатор/руководитель/заказчик |  | Проводит встречу (30 мин) с исполнителями, утверждает карту и план сбора данных.
Исполнители (1-4 чел.) |  | Рассказывают реальные этапы своей работы. Проверяют карту на правдоподобие.
Координатор диагностики |  | Заполняет бланк плана, рисует карту, фиксирует договорённости, подшивает в папку.
Часть 1. Рисуем карту процесса |  | Шаг 1. Возьмите лист бумаги. Напишите событие начала (из Паспорта). Шаг 2. Спросите у исполнителей: «Что происходит дальше?» — и записывайте шаги один под другим. Шаг 3. Остановитесь, когда дойдёте до события окончания (из Паспорта). Шаг 4. Проверьте: должно получиться 5–9 шагов. Если больше — объедините похожие; если меньше — разбейте крупные. Шаг 5. Покажите карту команде. Если все говорят «да, так и работаем» — карта готова.
Часть 2. Составляем план сбора данных |  | Откройте «Бланк: План сбора данных». Шаг 1. В столбец «Этап процесса» перепишите шаги из карты. Шаг 2. Посмотрите в Паспорт (Шаг 03), какие у вас показатели (ВПП, Ожидание, Переделки). Решите, на каких этапах вы будете их замерять (например, ВПП — на всех этапах, а Переделки — только на этапе «Закрытие»). Шаг 3. Для каждого замера напишите источник (где это зафиксировано: журнал, CRM, АТС, хронометраж, наблюдение). Шаг 4. Назначьте ответственного, кто это сделает, и поставьте срок.
Важное правило |  | Если данных в системе нет — пишите «хронометраж» и замеряйте сами. Это нормально для диагностики.
Как понять, что работа выполнена правильно (чек-лист)
Перед тем как переходить к Шагу 05 (сбор данных/данных), проверьте:
□ | Карта процесса нарисована и согласована с командой (все этапы понятны).
□ | Для каждого этапа карты в плане указано, что и как мы меряем.
□ | Источники данных реальны — вы знаете, где лежит журнал или кому звонить для доступа к CRM.
□ | Назначены ответственные за каждый замер (ФИО или должность).
□ | В плане стоят конкретные даты начала и окончания сборов (они должны укладываться в этап «Сбор данных» из дорожной карты).
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Как нарисовать карту
Как нарисовать укрупненную карту процесса
Представьте, что вы снимаете процесс на видео, но вместо видео делаете 5–9 стоп-кадров.
Шаг 1. Пишем начало | Возьмите первую фразу из Паспорта (раздел «Начало процесса»). Например: «Житель звонит с течью». Это будет первый прямоугольник на вашей схеме (или первая строка в списке).
Шаг 2. Задаём вопрос «Что дальше?» | Спросите у исполнителей: «Когда это произошло, что вы делаете следующим?» Например, после звонка диспетчер «регистрирует заявку».
Шаг 3. Повторяем шаг 2, пока не дойдём до конца | Продолжайте записывать шаги, пока не доберётесь до фразы из Паспорта «Окончание процесса» (например, «Заявка закрыта и статус отправлен жителю»).
Шаг 4. Считаем количество шагов | Если шагов больше 9 — объедините их в группы. Если меньше 5 — спросите у команды, не пропустили ли вы что-то (например, передачу материалов, подпись у инженера).
Шаг 5. Рисуем стрелки | Просто нарисуйте стрелочки между шагами, чтобы показать порядок. Не нужно запутанных «да/нет» — только линейная последовательность.
Пример карты (аварийка):
|  |  | Укрупненная карта текущего состояния |  |  |  |  | от | 2025-09-12
ООО УК "Пермь №1"
|  | Процесс: | "Прием и выполнение аварийной заявки"
| Житель | [14 empty] | Житель
|  |  | 1. Звонок жителя | ↓ | 2. Регистрация заявки | ↓ | 3. Назначение мастера | ↓ | 4. Выезд на адрес | ↓ | 5. Проведение ремонта | ↓ | 6. Закрытие заявки | ↓ | 7. Уведомление жителя
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Бланк_План_сбора_данных
Бланк: План сбора данных
План сбора данных/фактов по процессу
Название процесса: |  | (впишите из Шага 02)
№ этапа | Этап процесса (из карты) | Что замеряем (показатель из Паспорта) | Источник данных (где лежит цифра?) | Метод сбора | Ответственный (ФИО / роль) | Срок сбора (дата)
1 | Например, Приём звонка | Время ожидания (от звонка до начала разговора) | АТС / журнал диспетчера | Выгрузка данных | Диспетчер, Петрова А.А. | *01.08.2025*
2
3
4
5
6
7
8
9
Примечания по заполнению:
- В столбце «Что замеряем» используйте показатели из листа «Показатели_диагностики» Шага 03 (ВПП, Обработка, Ожидание, Перемещения, Возвраты).
- В столбце «Источник данных» пишите: журнал, CRM, АТС, переписка в чате, хронометраж (замеряем сами).
- Если данных нет — смело ставьте «Хронометраж» и берите в руки секундомер.
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Пример_Аварийная заявка
Пример заполнения (аварийная заявка)
| (ПРИМЕР) | План сбора данных/ фактов по процессу
Название процесса: |  | Обработка аварийной заявки жителя
№ этапа | Этап процесса | Что замеряем | Источник данных | Метод сбора | Ответственный | Срок
1 | Приём звонка | Время ожидания на линии | АТС (записи звонков) | Выгрузить лог за неделю | Диспетчер, Сологубова Т.В. | 2025-07-07
2 | Регистрация заявки | Время обработки (внесение данных) | Хронометраж | Замерить 10 заявок подряд | Координатор, Иванов С. | 2025-07-08
3 | Назначение мастера | Время ожидания (дозвон до мастера) | Телефонные логи / Мессенджер | Выгрузить историю звонков | Инженер, Демин Д.А. | 2025-07-09
4 | Выезд на адрес | Время транспортировки | GPS-трек / Карта | Снять трек за неделю | Мастер, Решетников О.Н. | 2025-07-10
5 | Проведение ремонта | Время обработки (чистая работа) | Хронометраж | Замерить на 5 объектах | Исполнитель, Тараненко Е.В. | 2025-07-11
6 | Закрытие заявки | Время обработки (заполнение статуса) | CRM / Журнал | Посмотреть время в системе | Диспетчер, Сологубова Т.В. | 2025-07-12
7 | Уведомление жителя | Доля возвратов (повторные звонки) | CRM / Журнал | Подсчитать % за неделю | Аналитик, Смирнов П. | 2025-07-13
В начало
Перейти к "Содержанию"

## Чек-лист
Чек-лист
Чек-лист проверки Шага 04
Перед тем как идти собирать данные/факты (Шаг 05), проверьте себя:
№ | Проверочный вопрос | Отметка
1 | Карта процесса нарисована и содержит от 5 до 9 шагов. | □
2 | Каждый шаг карты понятен и согласован с исполнителями. | □
3 | В плане сбора данных заполнены все столбцы для каждого этапа. | □
4 | Для каждого замера указан реальный источник данных (не «интернет», а журнал, CRM или хронометраж). | □
5 | По каждому замеру назначен конкретный ответственный (ФИО или должность). | □
6 | Сроки сбора данных соответствуют этапу «Сбор данных/фактов» из дорожной карты (обычно 2–3 недели). | □
7 | Мы не пытаемся измерить всё сразу — мы взяли только те показатели, которые есть в Паспорте процесса. | □
Теперь у вас есть план. Переходите к Шагу 05 — Сбору данных!
В начало
Перейти к "Содержанию"